MOBILPAY

결제연동 MCP 서버 구축 기획안

AI 기반 결제 연동 환경 혁신 프로젝트

IT전략실 | AI TF

2025년 7월

CONFIDENTIAL

# 목 차

# 1. Executive Summary

본 기획안은 당사(MOBILPAY/KG모빌리언스) 결제 연동 서비스에 MCP(Model Context Protocol) 서버를 도입하여, 가맹점 개발자가 AI 기반 코딩 도구를 활용해 빠르고 정확하게 결제 연동을 완료할 수 있는 환경을 구축하기 위한 상세 기획서입니다.

## 1.1 추진 배경

토스페이먼츠가 PG 업계 최초로 MCP 서버를 도입하여, 기존 평균 1~2주 소요되던 결제 연동 기간을 약 10분 수준으로 단축하는 성과를 거두었습니다. MCP란 Anthropic이 제안한 표준 프로토콜로, AI 모델(LLM)이 다양한 외부 맥락과 문서를 효과적으로 이해할 수 있도록 돕는 연결 규격입니다.

현재 당사의 MOBILPAY REST API 연동 매뉴얼은 40페이지 이상의 Word 문서로 제공되고 있으며, 가맹점 개발자들은 해당 문서를 읽고 API 요청/응답 명세를 이해한 후 직접 코딩해야 하는 구조입니다. AI 코딩 도구(Cursor, Claude Desktop 등)를 사용하더라도, MOBILPAY의 정확한 API 스펙을 AI가 알지 못하기 때문에 잘못된 엔드포인트, 파라미터 누락, 보안 위반 등의 문제가 빈번하게 발생합니다.

## 1.2 목표

•  가맹점 개발자가 Cursor, VS Code, Claude Desktop 등에서 MOBILPAY MCP 서버를 연결하면, 자연어 명령으로 정확한 결제 연동 코드를 생성할 수 있는 환경 제공

•  결제 연동 소요 기간 80~90% 단축 (평균 5~10일 → 1일 이내)

•  기술지원 문의 건수 40~60% 감소

•  PG 업계 2번째 MCP 도입으로 기술 선도 이미지 확보

## 1.3 정량적 도입 효과 산출

| 항목 | Before | After (MCP 도입) | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결제연동 소요 기간 | 평균 5~10일 | 1일 이내 | 80~90% 단축 |
| 기술지원 문의 건수 (연동) | 월 N건 | 약 0.4~0.6N건 | 40~60% 감소 |
| 기술지원 인력 대응 시간 | 월 X시간 | 약 0.4~0.6X시간 | 40~60% 절감 |
| 신규 가맹점 온보딩 속도 | 계약→개통 Y일 | 약 0.3~0.5Y일 | 50~70% 단축 |
| MCP 서버 운영 비용 | - | 0원 (로컬 실행) | 추가 비용 없음 |
| 개발 투입 비용 | 0원 | 1회성 (약 3~4인/월) | 이후 유지비 최소 |

* 정확한 정량 수치는 현재 기술지원팀의 연동 관련 문의 통계(월간 건수, 평균 대응 시간)를 IT기획운영팀에서 집계 후 산출 가능합니다.

# 2. 토스페이먼츠 MCP 벤치마킹 분석

## 2.1 토스페이먼츠 MCP 아키텍처

토스페이먼츠는 로컬 기반(STDIO Transport) MCP 서버를 채택하여 다음과 같은 이점을 확보했습니다.

•  CDN에 업로드된 개발자 센터 문서 기반 → SSOT(Single Source of Truth) 달성

•  각 유저의 로컬 장비에서 실행 → 서버 비용 0원

•  NPM 배포 → 패키지 매니저를 통한 자동 업데이트, 관리 비용 최소

## 2.2 기술 진화 과정

1차 버전: 키워드 기반 검색

llms.txt 파일에 정의된 키워드를 기반으로 문서를 검색하는 방식이었으나, 문서 길이가 천차만별(최대 5,000라인)이어서 LLM이 환각(Hallucination)을 발생시키는 문제가 있었습니다.

2차 버전: BM25 + Chunk 분할

BM25(Best Matching 25) 알고리즘을 도입하여 질의와 문서 간 관련성을 확률적으로 측정하고, 마크다운 헤더 기준으로 문서를 의미 단위(Chunk)로 분할하여 정확도를 대폭 향상시켰습니다.

| 기술 요소 | 1차 버전 | 2차 버전 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 검색 방식 | 사전 정의 키워드 매칭 | BM25 확률적 랭킹 |
| 문서 단위 | 전체 문서 (최대 5,000라인) | 헤더 기준 Chunk (적정 크기) |
| 한국어 처리 | 없음 | LLM 토큰화 + 정규식 매칭 |
| 문맥 보강 | 없음 | Chunk Window (인접 청크 포함) |
| 환각(Hallucination) | 빈번 발생 | 대폭 감소 |

## 2.3 토스페이먼츠 MCP Tools 구성

| Tool명 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| get-v2-documents | BM25 키워드 검색 | V2 문서에서 관련 청크 상위 10건 반환 |
| get-v1-documents | BM25 키워드 검색 | V1 문서에서 관련 청크 상위 10건 반환 |
| document-by-id | 문서 ID 기반 조회 | 특정 문서의 전체 내용 조회 |

## 2.4 성과 검증 결과

토스페이먼츠 내부 실험 결과, 동일 프롬프트 기준으로 다음과 같은 차이가 확인되었습니다.

| 조건 | SDK 주소 정확성 | 결제 플로우 | 보안(Secret Key) | 종합 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cursor 단독 | 실패 | 부분 정확 | 노출 위험 | 사용 불가 |
| Cursor + Docs | 실패 | 오류 발생 | 클라이언트 노출 | 오히려 악화 |
| Cursor + MCP | 성공 | 정확 | 서버 사이드 처리 | 실전 투입 가능 |

# 3. MOBILPAY MCP 서버 상세 설계

## 3.1 전체 아키텍처

MOBILPAY MCP 서버는 토스페이먼츠와 동일한 로컬 기반(STDIO Transport) 아키텍처를 채택합니다.

[아키텍처 구성도]

AI 코딩 도구 (Cursor/VS Code/Claude Desktop)

│

│  STDIO Transport

▼

MOBILPAY MCP Server (로컬 실행, NPM 패키지)

│

├── BM25 검색 엔진

├── Chunk 분할 파서 (unified + remark-parse)

├── llms.txt 인덱서

│

▼

CDN / 정적 호스팅 (마크다운 문서)

│

├── registration.md (거래 등록)

├── approval-tid.md (결제 승인)

├── cancel.md (결제 취소)

├── refund.md (환불)

├── virtual-account.md (가상계좌)

├── ... (기타 문서)

└── error-codes.md (에러코드)

## 3.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 런타임 | Node.js 20+ (TypeScript) | 토스페이먼츠와 동일 |
| MCP SDK | @modelcontextprotocol/sdk | Anthropic 공식 SDK |
| Transport | STDIO (로컬 실행) | 서버 비용 0원 |
| 검색 알고리즘 | BM25 (자체 구현) | 외부 의존성 없음 |
| 마크다운 파싱 | unified + remark-parse + unist-util-visit | 청크 분할용 |
| 배포 | NPM 패키지 (@mobilpay/mcp-server) | npx 실행 지원 |

## 3.3 MCP Tools 설계

MOBILPAY의 API 구조와 문서 체계에 최적화된 총 4개의 Tool을 제공합니다.

| Tool명 | 입력 파라미터 | 기능 설명 | 반환 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| get-mobilpay-docs | keywords: string[] | BM25 기반 문서 청크 검색 | 관련도 상위 10개 청크 (인접 청크 포함) |
| get-api-spec | api_name: string | 특정 API 명세 조회 | 요청/응답 파라미터 전체 명세 + 예제 |
| document-by-id | id: number | 문서 ID 기반 전체 조회 | 해당 문서의 전체 마크다운 내용 |
| get-code-example | api_name: string, language: string | 언어별 예제 코드 조회 | Java/PHP/Python/Node.js 예제 코드 |

Tool Description 설계 (보안 지침 내장)

각 Tool의 Description에 보안 규칙을 명시하여, LLM이 코드 생성 시 보안 위반을 방지하도록 합니다.

// get-mobilpay-docs Tool Description 예시

description: `MOBILPAY REST API 연동 문서를 검색합니다.

검색된 문서를 기반으로 결제 연동 코드를 생성할 때 반드시 아래 규칙을 준수하세요:

1. skey(서비스키)는 절대 클라이언트(프론트엔드) 코드에 포함하지 마세요.

2. HMAC 무결성 검증은 반드시 서버 사이드에서 처리하세요.

3. noti_url 처리 시 중복 거래 방어 로직을 반드시 포함하세요.

4. 결제 승인 API(/MUP/api/approval)는 반드시 백엔드 서버에서 호출하세요.

5. 테스트 시 test.mobilians.co.kr, 운영 시 mup.mobilians.co.kr을 사용하세요.`

## 3.4 llms.txt 파일 설계

MOBILPAY 매뉴얼의 모든 섹션을 마크다운으로 변환하고, llms.txt 인덱스 파일을 작성합니다.

# MOBILPAY 개발자센터

## Docs

- [거래 등록 API](/api/registration.md): 결제 창 호출을 위한 거래정보 등록. POST /MUP/api/registration

- [결제 창 호출 (일반)](/api/payment-window.md): 거래등록 응답의 pay_url을 팝업/iframe으로 호출

- [결제 창 호출 (QRCode)](/api/qrcode.md): QRCode 링크 기반 결제창 호출

- [결제 인증/승인 응답](/api/auth-response.md): 결제창 이후 ok_url/fail_url로 전달되는 결과 처리

- [결제 승인 - TID 방식](/api/approval-tid.md): TID 기반 하이브리드 결제 승인. POST /MUP/api/approval

- [결제 승인 - MOBILID 방식](/api/approval-mobilid.md): MOBILID 기반 결제 승인 (TID 미사용 가맹점)

- [수동 매입](/api/purchase.md): 신용카드/간편결제 수동 매입. POST /MUP/api/purchase

- [가상계좌](/api/virtual-account.md): 가상계좌 발급, 채번취소, 입금 후 noti_url 처리

- [결제 취소](/api/cancel.md): 전체취소/부분취소 처리. POST /MUP/api/cancel

- [환불](/api/refund.md): 계좌이체 환불 처리. POST /MUP/api/cancel (cancel_type=R)

- [현금영수증](/api/cash-receipt.md): 발급/취소/단독취소. POST /MUP/api/cash-receipt

- [HMAC 무결성 검증](/api/hmac.md): skey 기반 HMAC-SHA256 메시지 무결성 검증

- [결제 플로우 - 일반결제](/guides/flow-normal.md): 인증+승인 일체형 결제 순서도

- [결제 플로우 - 하이브리드결제](/guides/flow-hybrid.md): 인증/승인 분리형 결제 순서도

- [noti_url 처리 가이드](/guides/noti-url.md): noti_url 결과 수신 및 중복 방어 로직

- [방화벽 설정](/guides/firewall.md): 결제서버 IP 및 PORT 정보

- [적용가이드](/guides/integration-guide.md): 결제수단별 연동 참고사항, 결제창 크기

- [에러코드표](/reference/error-codes.md): API 에러코드 및 메시지

- [결제수단코드표](/reference/payment-codes.md): MC, CN, RA, VA 등

- [신용카드코드표](/reference/card-codes.md): KBC, SHN, HDC 등

- [간편결제코드표](/reference/easypay-codes.md): KKO, TOS, NAV 등

- [금융기관코드표](/reference/bank-codes.md): 003, 004, 020 등

- [이동통신사코드표](/reference/telecom-codes.md): SKT, KTF, LGT 등

## 3.5 마크다운 문서 변환 명세

현재 MOBILPAY 매뉴얼(MOBILPAY_0001_20250704.docx)의 각 섹션을 아래와 같이 개별 마크다운 파일로 변환합니다.

| 파일명 | 매뉴얼 섹션 | 주요 내용 | 예상 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| registration.md | 4.2 거래 등록 | 요청 URL, 요청/응답 명세서, 예제, 결제수단별 pay_options 상세 | 약 300라인 |
| payment-window.md | 4.3~4.4 | 결제창 호출 (일반/QRCode) | 약 50라인 |
| auth-response.md | 4.5 | 결제 인증(승인) 응답 명세서, 결제수단별 응답 필드 상세 | 약 150라인 |
| approval-tid.md | 4.6 | TID 방식 결제 승인 API | 약 100라인 |
| approval-mobilid.md | 4.7 | MOBILID 방식 결제 승인 API | 약 100라인 |
| purchase.md | 4.8(수동매입) | 수동 매입 API | 약 50라인 |
| virtual-account.md | 4.8(가상계좌) | 채번취소, 입금 후 noti_url 처리 | 약 120라인 |
| cancel.md | 4.9 | 결제 취소 (전체/부분, 복합과세) | 약 100라인 |
| refund.md | 4.10 | 환불 API (계좌이체) | 약 80라인 |
| cash-receipt.md | 4.11 | 현금영수증 발급/취소 | 약 100라인 |
| hmac.md | 4.12 | HMAC-SHA256 무결성 검증, Java/.NET 샘플 소스 포함 | 약 80라인 |
| flow-normal.md | 3.1 | 일반결제 순서도 + 설명 | 약 50라인 |
| flow-hybrid.md | 3.2~3.3 | 하이브리드결제 순서도 + 비교 | 약 80라인 |
| noti-url.md | 3.4 | noti_url 처리 가이드, SUCCESS/FAIL 출력 규칙, 중복 방어 | 약 60라인 |
| firewall.md | 2.1~2.2 | 방화벽 설정, IP/PORT 정보 | 약 30라인 |
| error-codes.md | 부록 1 | 에러코드표 | 약 30라인 |
| payment-codes.md | 부록 2~7 | 결제수단/카드사/간편결제/ 금융기관/통신사 코드표 통합 | 약 80라인 |

총 약 17개 마크다운 파일, 합계 약 1,500~1,800 라인 규모입니다.

# 4. 핵심 구현 기술 상세

## 4.1 BM25 검색 엔진 구현

토스페이먼츠와 동일한 접근 방식으로, LLM이 질의를 토큰화하면 정규식으로 BM25 점수를 계산합니다. 한국어 형태소 분석기 없이도 동작 가능합니다.

핵심 로직 (TypeScript 의사코드)

// 1. LLM이 사용자 질의에서 키워드를 추출하여 Tool에 전달

// 예: "거래등록 API 요청 파라미터" → keywords: ["거래등록", "API", "요청", "파라미터"]

// 2. MCP 서버가 키워드를 정규식으로 변환

const pattern = new RegExp(keywords.map(escapeRegExp).join('|'), 'gi');

// 3. 모든 청크에 대해 BM25 점수 계산

for (const chunk of allChunks) {

const matches = Array.from(chunk.text.matchAll(pattern));

// IDF * TF 기반 점수 산출

}

// 4. 상위 10개 청크 + 인접 청크(Window) 반환

return topChunks.map(c => getChunkWithWindow(c.chunkId, windowSize=1));

## 4.2 Chunk 분할 전략

마크다운 헤더(#, ##) 기준으로 문서를 분할하고, 30 단어 미만의 짧은 청크는 인접 청크와 병합합니다.

예시: registration.md의 Chunk 분할

| Chunk ID | 헤더 | 내용 요약 | 단어 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | # 거래 등록 API | API 개요, 요청 URL | 약 50 |
| 1002 | ## 요청 명세서 - 공통 | sid, cash_code, amount, trade_id 등 | 약 200 |
| 1003 | ## 요청 명세서 - 휴대폰 옵션 | mc_fix_birthno, mc_auto_pay 등 | 약 150 |
| 1004 | ## 요청 명세서 - 신용카드 옵션 | cn_installment, cn_fix_card 등 | 약 180 |
| 1005 | ## 요청 명세서 - 간편결제 옵션 | ep_code, ep_pay_type 등 | 약 120 |
| 1006 | ## 요청 명세서 - 계좌이체 옵션 | ra_escrow, ra_direct 등 | 약 100 |
| 1007 | ## 요청 명세서 - 가상계좌 옵션 | va_bank_code, va_deposit_closure 등 | 약 80 |
| 1008 | ## 응답 명세서 | code, tid, pay_url, hmac 등 | 약 60 |
| 1009 | ## 요청/응답 예제 | JSON REQUEST/RESPONSE 샘플 | 약 80 |

이 방식으로 LLM이 "신용카드 할부 설정" 같은 질의를 하면, Chunk 1004가 최상위로 검색되고 인접 Chunk 1003, 1005까지 함께 반환되어 충분한 문맥이 제공됩니다.

## 4.3 MOBILPAY API 명세 구조화

MOBILPAY의 핵심 API를 구조화된 형태로 관리하여, LLM이 정확한 파라미터를 참조할 수 있도록 합니다.

| API | Method | PATH | 주요 파라미터 | 보안 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래등록 | POST | /MUP/api/registration | sid, cash_code, amount, trade_id, ok_url | hmac 생성 필요 |
| 결제창 호출 | GET/POST | /MUP/api/payment.mcash | tid, cash_code | pay_url 팝업/iframe |
| 결제승인(TID) | POST | /MUP/api/approval | sid, tid, cash_code, pay_token, amount | 서버사이드에서만 호출 |
| 결제승인(MOBILID) | POST | /MUP/api/approval | mode, sid, cash_code, amount, trade_id | 서버사이드에서만 호출 |
| 수동매입 | POST | /MUP/api/purchase | sid, trade_id, cash_code, pay_token | 신용카드/간편결제만 |
| 결제취소 | POST | /MUP/api/cancel | sid, trade_id, pay_token, amount, cancel_type=C | hmac 필수 (취소) |
| 환불 | POST | /MUP/api/cancel | sid, trade_id, pay_token, cancel_type=R, bank_code | 계좌정보 필수 |
| 가상계좌 취소 | POST | /MUP/api/account-expire | sid, trade_id, pay_token, amount | 채번 취소 |
| 현금영수증 | POST | /MUP/api/cash-receipt | mode(45/35/55), sid, cash_code, amount | 발급/취소/단독취소 |

## 4.4 예제 코드 제공 범위

MCP 효과 극대화를 위해 아래 4개 언어에 대한 풀플로우 예제 코드를 마크다운 문서로 제공합니다.

| 언어 | 프레임워크 | 제공 범위 |
| --- | --- | --- |
| Java | Spring Boot | 거래등록 → 결제창 호출 → 승인(TID) → noti_url 처리 → 취소 |
| PHP | Laravel / 순수 PHP | 동일 풀플로우 + HMAC 검증 로직 |
| Python | Flask / Django | 동일 풀플로우 + HMAC 검증 로직 |
| Node.js | Express | 동일 풀플로우 + HMAC 검증 로직 |

각 예제에 반드시 포함되어야 하는 필수 항목:

•  일반결제 vs 하이브리드결제 플로우 분리

•  HMAC-SHA256 무결성 검증 로직 (Base64encode(HMAC_SHA256(skey, message)))

•  noti_url 처리: SUCCESS/FAIL 출력 규칙, 중복 거래 방어 로직

•  테스트서버(test.mobilians.co.kr) / 운영서버(mup.mobilians.co.kr) 분기

•  skey는 환경변수에서 로드, 절대 클라이언트 코드에 노출 금지

# 5. 개발 계획 및 일정

## 5.1 Phase별 상세 계획

| Phase | 기간 | 주요 작업 | 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2~3주 | 매뉴얼 마크다운 변환 (17개 파일) llms.txt 파일 작성 CDN/정적 호스팅 배포 구성 | 마크다운 문서 17개 llms.txt 파일 CDN 배포 파이프라인 | AI TF + 혁신기술팀 |
| Phase 2 | 3~4주 | MCP 서버 코어 개발 (TypeScript) BM25 엔진 + Chunk 파서 구현 4개 Tool 구현 및 단위 테스트 | NPM 패키지 MCP 서버 소스코드 단위 테스트 결과 | 혁신기술팀 |
| Phase 3 | 2~3주 | 4개 언어 풀플로우 예제 코드 작성 보안 가이드 마크다운 작성 문서 QA (API 실제 테스트 대조) | 예제 코드 문서 보안 가이드 문서 QA 결과 리포트 | 서비스개발팀 + AI TF |
| Phase 4 | 1~2주 | MCP 유무 비교 실험 (3가지 조건) 보안 검증 (skey 노출 등) 정확도 검증 (파라미터, 플로우) | 비교 실험 리포트 보안 검증 리포트 정확도 리포트 | IT기획운영팀 + AI TF |
| Phase 5 | 1주 | NPM 패키지 배포 개발자 가이드 페이지 작성 AI 도구별 설정 JSON 제공 | NPM 패키지 v1.0 가이드 웹페이지 mcp.json 설정 파일 | 혁신기술팀 |

## 5.2 전체 일정 요약

총 기간: 약 9~13주 (2.5~3개월)

핵심 투입 인력: 3~4명 (AI TF 2명 + 혁신기술팀 1~2명, Phase별 서비스개발팀/IT기획운영팀 참여)

## 5.3 배포 형태

가맹점 개발자가 사용하는 AI 도구에서 아래 설정을 추가하면 즉시 사용 가능합니다.

// mcp.json 설정 (Cursor / VS Code / Claude Desktop 공통)

{

"mcpServers": {

"mobilpay": {

"command": "npx",

"args": ["-y", "@mobilpay/mcp-server@latest"]

}

}

}

# 6. 위험 관리

| 위험 요소 | 영향도 | 발생 확률 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매뉴얼 마크다운 변환 시 테이블/중첩 파라미터 누락 | 높음 | 중간 | 변환 후 API 실제 테스트 요청/응답과 1:1 대조 검증 |
| LLM 환각으로 잘못된 코드 생성 | 높음 | 중간 | Tool Description에 보안 규칙 명시 BM25+Chunk Window로 문맥 보강 |
| API 스펙 변경 시 MCP 콘텐츠 미동기화 | 중간 | 높음 | 매뉴얼 마크다운을 CI/CD에 포함 매뉴얼 업데이트 시 CDN 자동 배포 |
| NPM 패키지 보안 취약점 | 중간 | 낮음 | 의존성 최소화, npm audit 정기 실행 |
| 가맹점 개발자 MCP 설정 어려움 | 낮음 | 중간 | 원클릭 설정 링크 제공 (Cursor 등) 설정 가이드 문서 + 영상 제공 |

# 7. 임원회의 발표 포인트

월간 임원회의에서 본 프로젝트를 발표할 때 강조할 핵심 포인트를 정리합니다.

## 7.1 AI TF 업무개선 성과

•  PG 업계 2번째 MCP 도입으로 기술 선도 이미지 확보

•  가맹점 연동 기간 80~90% 단축 → 고객 경험 혁신

•  기술지원 문의 40~60% 감소 → 인적 리소스 효율화

•  서버 운영 비용 0원 (로컬 실행 방식)

## 7.2 정량 효과 계산 방법

도입 효과를 정량적으로 계산하기 위해 아래 데이터를 사전에 집계해야 합니다.

| 측정 항목 | 데이터 출처 | 측정 방법 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월간 연동 관련 기술지원 문의 건수 | 서비스운영팀 | 이메일/전화 문의 중 연동 카테고리 필터링 | 도입 전 3개월 평균 |
| 건당 평균 대응 시간 | 서비스운영팀 | 문의 접수~해결 완료 시간 측정 | 도입 전 3개월 평균 |
| 신규 가맹점 연동 완료 소요일 | 영업/기술지원 | 계약 체결일~첫 결제 성공일 | 도입 전 6개월 평균 |
| MCP 사용 후 연동 완료 소요 시간 | 테스트 환경 | 비교 실험 (Phase 4) | 도입 시점 |

## 7.3 발표 핵심 메시지

"AI 기반 코딩 도구와 결합한 MCP 서버를 제공하면, 가맹점이 자연어 명령만으로 결제 연동을 완료할 수 있습니다. 토스페이먼츠에 이어 PG 업계 2번째로 MCP를 도입하여, 가맹점 온보딩 속도를 획기적으로 개선하고, 기술지원 인력의 반복 업무를 AI로 대체하여 리소스를 효율화합니다. 서버 운영 비용은 0원이며, 1회성 개발 투입(약 3~4인/월)으로 지속적인 효과를 거둘 수 있습니다."

# 8. 향후 발전 방향

## 8.1 단기 (v1.0 출시 이후 1~3개월)

•  가맹점 사용 현황 모니터링 및 피드백 수집

•  주요 질의 패턴 분석을 통한 문서 품질 개선

•  BM25 가중치 조정 (특정 키워드 부스트)

## 8.2 중기 (3~6개월)

•  Remote MCP (SSE 기반) 도입 검토: 문서 업데이트 실시간 반영

•  MCP 서버에 테스트 결제 실행 Tool 추가: AI가 직접 테스트 API 호출하여 코드 검증

•  샌드박스 환경 연동: 가맹점이 MCP로 생성한 코드를 즉시 테스트할 수 있는 환경

## 8.3 장기 (6개월 이후)

•  비개발자도 사용 가능한 노코드 결제 연동 환경 구축

•  자동결제(빌링) 연동 MCP 확장

•  정산 API 연동 MCP 확장

•  벡터 DB 기반 시맨틱 검색으로 업그레이드 검토

본 기획안에 대한 문의사항은 IT전략실 AI TF로 연락 바랍니다.

- 끝 -